## Portada
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD
Basada en ISO/IEC 27005:2022 ¦ ShellTI ¦ Versión 2026
5 | [Ingresar]
6 | [Ingresar]
7 | [Ingresar]
8 | [Ingresar]
ESCALA DE PROBABILIDAD (1–5)
1 — Muy baja: Evento raro, menos de 1 vez en 5 años
2 — Baja: Poco probable, 1 vez en 2-5 años
3 — Media: Posible, aproximadamente 1 vez al año
4 — Alta: Probable, varias veces al año
5 — Muy alta: Casi seguro, mensualmente o más
ESCALA DE IMPACTO (1–5)
1 — Muy bajo: Sin consecuencias operativas significativas
2 — Bajo: Impacto menor, recuperación inmediata
3 — Medio: Afecta operaciones durante horas, pérdidas menores
4 — Alto: Impacto significativo, pérdidas o sanciones regulatorias
5 — Crítico: Crisis organizacional, sanciones severas, reputación comprometida
FÓRMULA: Nivel de Riesgo = Probabilidad × Impacto
Bajo: 1–4 ¦ Medio: 5–9 ¦ Alto: 10–15 ¦ Crítico: 16–25

## Mapa de Calor
MAPA DE CALOR DE RIESGOS — ISO 27005
Impacto \ Probabilidad | 1 — Muy baja | 2 — Baja | 3 — Media | 4 — Alta | 5 — Muy alta
5 — Crítico | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 — Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 — Medio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 — Bajo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 — Muy bajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1–4: BAJO | 5–9: MEDIO | 10–15: ALTO | 16–25: CRÍTICO

## Registro de Riesgos
ID | Activo | Amenaza | Vulnerabilidad | Escenario | P (1-5) | I (1-5) | Riesgo (P×I) | Nivel | Control Existente | Control Propuesto | P Residual | I Residual | Riesgo Residual | Responsable / Plazo
R-001 | Datos personales clientes | Acceso no autorizado a BD | Sin cifrado en reposo | Atacante exfiltra datos personales | 3 | 5 |  |  | Control de acceso básico | Cifrado AES-256 + DLP | 2 | 3 |  | CISO / Sep 2026
R-002 | Correo corporativo | Phishing avanzado | Sin capacitación en SI | Empleado entrega credenciales | 4 | 4 |  |  | Filtro antispam básico | MFA + simulacros phishing | 2 | 2 |  | RRHH / Jun 2026
R-003 | Servidor BD | Explotación de vulnerabilidades | Parches deficientes | CVE no parcheado explotado | 3 | 5 |  |  | Firewall perimetral | Gestión de parches mensual | 1 | 4 |  | TI / Jun 2026
R-004 | Documentos confidenciales | Divulgación no autorizada | Sin clasificación | Empleado comparte docs sensibles por error | 3 | 4 |  |  | Ninguno | DLP + clasificación de info | 1 | 3 |  | Legal / Sep 2026
R-005 | Infraestructura cloud | Misconfiguration | Sin revisión de configs cloud | Bucket público expone datos | 2 | 5 |  |  | Revisión manual ocasional | CSPM + CIS Benchmarks | 1 | 3 |  | Arquitectura / Jun 2026
R-006 | Backups | Pérdida de datos críticos | Backups no probados | Ransomware cifra datos, sin restauración | 2 | 5 |  |  | Backup diario sin verificar | Pruebas restauración + backup inmutable | 1 | 4 |  | TI / Jun 2026
R-007 | Red corporativa | Interceptación de tráfico | WiFi sin cifrado adecuado | MitM captura credenciales | 2 | 4 |  |  | WPA2 | WPA3 + VPN obligatoria | 1 | 2 |  | TI / Jul 2026
R-008 | Proveedores TI | Brecha en tercero con acceso | Sin evaluación de proveedores | Proveedor sufre brecha y expone datos | 3 | 4 |  |  | Contrato estándar | Evaluación seguridad + cláusulas Ley 21.719 | 1 | 3 |  | Legal / Sep 2026
R-009 | App web | Ataques OWASP Top 10 | Código sin revisión de seguridad | SQL Injection expone BD | 2 | 5 |  |  | WAF básico | SAST/DAST en CI/CD + pentesting | 1 | 4 |  | Desarrollo / Sep 2026
R-010 | Personal TI | Abuso de privilegios | Sin monitoreo de admins | Admin exfiltra información crítica | 2 | 5 |  |  | Cuentas admin genéricas | PAM + logging sesiones privilegiadas | 1 | 3 |  | CISO / Jul 2026

## Plan de Tratamiento
ID | Nivel | Opción Tratamiento | Acción Específica | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Estado | Observaciones
R-001 | CRÍTICO | Mitigar | Implementar cifrado AES-256 en BD + desplegar DLP | CISO | 01/07/2026 | 30/09/2026 | En progreso
R-002 | ALTO | Mitigar | Desplegar MFA en todos los sistemas + programa phishing | RRHH | 01/06/2026 | 30/06/2026 | Planificado
R-003 | CRÍTICO | Mitigar | Proceso mensual de parches + scanner de vulnerabilidades | TI | 01/06/2026 | 30/06/2026 | En progreso
R-004 | ALTO | Mitigar | Implementar DLP y política de clasificación de información | Legal / TI | 01/07/2026 | 30/09/2026 | Planificado
R-005 | CRÍTICO | Mitigar | CSPM automatizado + revisión de configuraciones cloud | Arquitectura | 01/06/2026 | 30/06/2026 | Planificado
R-006 | CRÍTICO | Mitigar | Pruebas de restauración mensuales + backup inmutable | TI | 01/06/2026 | 30/06/2026 | Planificado
R-007 | ALTO | Mitigar | Migrar a WPA3 y establecer VPN obligatoria para acceso remoto | TI | 01/06/2026 | 31/07/2026 | Planificado
R-008 | ALTO | Transferir | Incorporar cláusulas de seguridad y Ley 21.719 en contratos | Legal | 01/07/2026 | 30/09/2026 | Planificado
R-009 | CRÍTICO | Mitigar | Integrar SAST/DAST en CI/CD + pentesting anual externo | Desarrollo | 01/07/2026 | 30/09/2026 | Planificado
R-010 | CRÍTICO | Mitigar | Implementar PAM y logging de sesiones privilegiadas | CISO | 01/06/2026 | 30/07/2026 | En progreso